## Sheet1
需求点 | 详细 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
方案编写及细化 | 1、账户 2、12个单元的课程内容 3、单元辅助小游戏 4、snack songs | Glenn | 2017-02-21 | 2017-02-26
Html5技术调查预言 | 使用html5+webGL实现，需要调查调查 | Glenn, Night… | 2017-02-26 | 2017-03-01
UI设计 | 1、素材切图 2、小游戏素材切图 3、交互界面 | 伍星 | 2017-03-02 | 2017-03-31
前端逻辑设计 | 1、基本课程内容 2、小游戏 3、snack songs | xxx | 2017-03-15 | 2017-04-15
后端设计 | 1、基本课程内容 2、小游戏 3、snack songs | xxx | 2017-03-15 | 2017-04-15
音频，课本资料整理 |  |  | 2017-03-02 | 2017-04-15
整体联调，解决bug | 1、整体上线联调，解决bug 2、优化调整 | xxx | 2017-04-16 | 2017-04-30

## Sheet2
名称 | 需求点 | 详细 | 开发人员 | 2016-10-21 | 2016-10-22 | 2016-10-23 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 2016-11-12 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 2016-11-20
流程表单更新组织架构 | 人员入职 | 人员发起【入职申请表】，在HR管理员确认审核通过后，程序自动创建入职人员信息，返回入职人员ID，置于表单上的人员控件，用于流程结束后自动触发流程 | 肖渊 | 2016-10-21: 2016-10-21; 2016-10-22: 2016-10-27
| 人员异动(岗位/部门的变动) | 人员发起移动申请表，待审批通过后，程序自动将人员移动至表单上明确的岗位/部门 | 肖渊 | 2016-10-21: 2016-10-28; 2016-10-22: 2016-11-02
| 人员离职 | 人员发起【离职申请表】，待审批通过后，程序自动将人员移至离职申请表中明确的某个部门中，且将离职人员的待办工作移交给表单上明确的交接人，再将离职人员的账号设置为【停用】状态 | 肖渊 | 2016-10-21: 2016-10-21; 2016-10-22: 2016-10-31
员工薪资计算 | 薪资底表导入 | 由实施人员完成底表制作，并导入到OA中
| 薪资计算公式配置 | 配置薪资数据中的薪资计算公式，可配置的项目：项目名称、增项/减项、是否扣税、是否下月清零、计算公式属性 | 魏明 | 2016-10-21: 2016-10-21; 2016-10-22: 2016-11-15
| 复制 | 在每月的1号，自动复制上月的工资，修改记录生成时间和薪资发放时间，再将需要清零的数据清零，之后按照入职、异动、离职的顺序在人员异动表中依次查询和更新数据 | 魏明 | 2016-10-21: 2016-11-04; 2016-10-22: 2016-11-15
| 员工薪资计算 | 提供【薪资计算】按钮，点击此按钮，程序根据配置好的薪资项目公式，来计算人员的薪资数据，计算完成之后，更新页面上的数据 | 魏明 | 2016-10-21: 2016-11-16; 2016-10-22: 2016-11-25
| 反转修改工资 | 配置一个管理员角色，可以先查询后导出需要修改月份的工资(excel)，修改完毕之后，再重新导入修改后的excel表格，导入之后再点击【薪资计算】，计算修改了薪资项目后的人员薪资 | 肖渊 | 2016-10-21: 2016-11-16; 2016-10-22: 2016-11-25
其他