## Sheet1
阶段 | 功能 | 描述 | 工时 | 备注
技术调研 | html5+WebGL | 1、用来制作辅助小游戏 2、呈现优美的画面
| MySQL | 免费的数据库
| Python | Python处理后台交互
主体框架，画面风格设计确认 | 画风 | 1、卡通画风，适合3-12岁的小朋友 2、网站主体风格
| 网站主体框架 | 1、登录 2、主页 3、学习页面 4、信息设置 5、管理页面 6、帮助页面 |  | 具体参看需求说明
| 数据库设计 | 1、用户数据库 2、资料数据库
UI、美工 | 背景图片、按钮、图标等
课程场景图、单词配图优化
小游戏素材
snack songs背景图与图标
网页设计 | 登录页面
主页
学习页面
小游戏页面
个人信息设置页面
管理员账户管理页面
帮助页面
后端管理 | 前端操作交互处理
数据库处理
音视频资源管理

## Sheet2
阶段 | 功能 | 描述 | 起始时间 | 结束时间 | 备注
一：技术调研 | html5+WebGL | 1、用来制作辅助小游戏 2、呈现优美的画面 | 2017-03-06 | 2017-03-10
| MySQL | 免费的数据库
| Python | Python处理后台交互
二：主体框架，画面风格设计确认 | 画风 | 1、卡通画风，适合3-12岁的小朋友 2、网站主体风格 | 2017-03-13 | 2017-03-22
| 网站主体框架 | 1、登录 2、主页 3、学习页面 4、信息设置 5、管理页面 6、帮助页面
| 数据库设计 | 1、用户数据库 2、资料数据库
阶段性确认 |  |  | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 需要交付临时版本确认
三：内容添加 | 登陆 | 完成用户登陆界面 | 2017-03-27 | 2017-03-31
| 账户管理 | 管理员创建账号，分配用户权限页面与数据库操作
| 用户信息设置 | 管理员、老师、学生个人信息设置页面
| 第一单元课程 | 根据课件内容开发Unit 1的教学页面
| 第一个小游戏 | 完成小游戏打气球
| 第一首snack song | 根据Unit 1的snack song 完成页面
阶段性确认 |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-07
四：补充所有课程 | 所有单元课程 | 完成剩余的所有Uints教学页面 | 2017-04-10 | 2017-04-20
| 剩余的另外三个小游戏 | 打地鼠 寻找单词 打飞机
| 剩余的snack songs | 所有的snack songs页面设计
阶段性确认 |  |  | 2017-04-21 | 2017-04-21
五：集成 | 集成测试 | 综合全面测试、提高用户体验效果 | 2017-04-24 | 2017-04-27
| 帮助页面 | 完成网站使用帮助页面的设计
| 部署 | 验证与测试部署方案
产品交付 |  |  | 2017-04-28 | 2017-04-28